## FARMACIA
E.S.E. HOSPITAL LA MERCED
Plan de mejoramiento del mes de OCTUBRE al mes de DICIEMBRE DE 2010
|  |  | PLAN DE MEJORA VISITA DSSA TECNOVIGILANCIA, VISITA REALIZADA EL 25 DE MAYO DE 2011 |  |  |  | Fecha de elaboración: 27 JULIO 2011
[7 empty] | SEGUIMIENTO 1 | SEGUIMIENTO 2
ITEM | OPORTUNIDAD DE MEJORA 2 | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | PROCESO RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO | PERSONA RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA DE CUMPLIMIENTO | Responsable del seguimiento | Estado
1 | La institución cuenta con un listado de dispositivos médicos que contiene: | Elaborar el listado de todos los dispositivos mèdicos que se manejan en la institución (equipos, instrumental, insumos de odontología y laboratorio clinico) | Servicio Farmacéutico | Regente de farmacia | Septiembre 2011 | Comité de Farmacia | NO EMPEZADA
2 | Nombre genérico o marca | Registrar en el listado | Servicio Farmacéutico | Regente de farmacia | Septiembre 2011 | Comité de Farmacia | NO EMPEZADA
3 | Presentación comercia | Registrar en el listado | Servicio Farmacéutico | Regente de farmacia | Septiembre 2011 | Comité de Farmacia | NO EMPEZADA
4 | Registro Sanitario | Registrar en el listado | Servicio Farmacéutico | Regente de farmacia | Septiembre 2011 | Comité de Farmacia | NO EMPEZADA
5 | Vida útil o fecha de Vencimiento | Registrar en el listado | Servicio Farmacéutico | Regente de farmacia | Septiembre 2011 | Comité de Farmacia | NO EMPEZADA
6 | Clasificación de acuerdo al riesgo (Según las reglas establecidas en el decreto 4725 de 2005) | Registrar en el listado | Servicio Farmacéutico | Regente de farmacia | Septiembre 2011 | Comité de Farmacia | NO EMPEZADA
7 | En la adquisición del Dispositivo se verifica registro expedido por el INVIMA. | Realizar formatos para la recepción tecnica de todos los dispositivos médicos para verificar el Registro INVIMA y socializar | Servicio Farmacéutico | Regente de farmacia | Octubre 2011 | Comité de Farmacia | NO EMPEZADA
8 | La institución cuenta con un Programa de Tecnovigilancia que contiene como mínimo: | Implementar Programa de Tecnovigilancia (TV) | Servicio Farmacéutico | Regente de farmacia | Septiembre 2011 | Comité de Farmacia | NO EMPEZADA
9 | Responsable institucional del programa debidamente formalizado, mediante acta o acto administrativo. | Realizar acta o acto administrativo para formalizar al responsable del programa | Gerencia | Gerente | Agosto 2011 | Comité de Farmacia | NO EMPEZADA
10 | El responsable del programa se encuentra registrado ante el INVIMA | Registrar al responsable del programa ante el INVIMA (DSSA) | Gerencia | Gerente | Agosto 2011 | Comité de Farmacia | NO EMPEZADA
11 | Manual de Tecnovigilancia que contiene: | Realizar Manual de Tecnovigilancia | Servicio Farmacéutico | Regente de farmacia | Septiembre 2011 | Comité de Farmacia | EN PROCESO
12 | Objetivos del programa | Realizar Manual de Tecnovigilancia | Servicio Farmacéutico | Regente de farmacia | Septiembre 2011 | Comité de Farmacia | EN PROCESO
13 | Alcance | Realizar Manual de Tecnovigilancia | Servicio Farmacéutico | Regente de farmacia | Septiembre 2011 | Comité de Farmacia | EN PROCESO
14 | Definiciones (La formulación y los elementos conceptuales de los eventos e incidentes adversos) | Realizar Manual de Tecnovigilancia | Servicio Farmacéutico | Regente de farmacia | Septiembre 2011 | Comité de Farmacia | EN PROCESO
15 | Marco Legal que soporta el Programa | Realizar Manual de Tecnovigilancia | Servicio Farmacéutico | Regente de farmacia | Septiembre 2011 | Comité de Farmacia | NO EMPEZADA
16 | Las estrategias de vigilancia y recolección de los reportes | Realizar Manual de Tecnovigilancia | Servicio Farmacéutico | Regente de farmacia | Septiembre 2011 | Comité de Farmacia | NO EMPEZADA
17 | La forma de análisis de los reportes y la valoración de los resultados (Comité en el que se realiza seguimiento) | Realizar Manual de Tecnovigilancia | Servicio Farmacéutico | Regente de farmacia | Septiembre 2011 | Comité de Farmacia | NO EMPEZADA
18 | La forma de reporte ante el fabricante y la autoridad sanitaria. El reporte ante la autoridad sanitaria se debe realizar así: Los incidentes y eventos adversos serios dentro de las 72 horas de su ocurrencia; Los incidentes y eventos adversos no serios mediante reportes periódicos trimestrales | Realizar Manual de Tecnovigilancia | Servicio Farmacéutico | Regente de farmacia | Septiembre 2011 | Comité de Farmacia | NO EMPEZADA
19 | Se tienen descritas las actividades que se llevan a cabo dentro del programa de Tecnovigilancia (Qué, Quién, Cuándo, Cómo). Estas actividades deben estar debidamente aprobadas por el responsable y la Dirección de la Institución. | Realizar Manual de Tecnovigilancia | Servicio Farmacéutico | Regente de farmacia | Septiembre 2011 | Comité de Farmacia | NO EMPEZADA
20 | La Institución realiza actividades de capacitación a los Funcionarios relacionada con los Dispositivos Médicos o cuenta con otro tipo de actividades de promoción y difusión del Programa | Iniciar programa de capacitación del personal | Servicio Farmacéutico | Regente de farmacia | Septiembre-Octubre 2011 | Comité de Farmacia | NO EMPEZADA
21 | La Institución cuenta con un formato de reporte, ya sea el formato del INVIMA, de la SSA y PSA o el establecido por la Institución con los contenidos mínimos establecidos en la resolución 4816/2008 | Elaborar formato | Servicio Farmacéutico | Regente de farmacia | Agosto 2011 | Comité de Farmacia | NO EMPEZADA
22 | La Institución cuenta con un sistema de registro (base de datos) de los eventos o incidentes adversos presentados. Como mínimo una hoja de cálculo en excel que contenga: Fecha de ingreso del caso Fecha del suceso Clasificación: (Incidente o evento adverso serio o no serio) Nombre del dispositivo médico involucrado Lote o serie Marca Referencia o modelo Descripción del incidente o evento Servicio donde sucedió Nombre del reportante Información de seguimiento | Elaborar archivo de registro | Servicio Farmacéutico | Regente de farmacia | Septiembre 2011 | Comité de Farmacia | NO EMPEZADA
23 | Se realiza el análisis y el seguimiento de los eventos e incidentes presentados | Adoptar el mismo formato utilizado en el seguimiento de farmacovigilancia | Servicio Farmacéutico | Regente de farmacia | Septiembre - 2011 | Comité de Farmacia | NO EMPEZADA
24 | Se realiza un informe inmediato a las autoridades sanitarias cuando se presentan eventos o incidentes serios con Dispositivos Médicos dentro de la Institución | Implementar Programa de Tecnovigilancia | Servicio Farmacéutico | Regente de farmacia | Septiembre- 2011 | Comité de Farmacia | NO EMPEZADA
Note on B1: usuario: Logo símbolo de la entidad
Note on I2: usuario: intervalo de tiempo en el cual se debe ejecutar el plan
Note on I4: usuario: Fecha de elaboración y aprobación del plan de mejoramiento
Note on E9: E.S.E HOSPITAL LA MERCED: Según el mapa de procesos de la entidad, nombre del proceso que debe ejecutar la acción.
Note on F9: E.S.E HOSPITAL LA MERCED: Nombre y cargo de la persona responsable de realizar la acción de mejora
Note on H9: E.S.E HOSPITAL LA MERCED: Fecha planeada para realizar el seguimiento

## Hoja1
PLAN DE MEJORA VISITA DSSA TECNOVIGILANCIA VISITA REALIZADA EL 15 DE JULIO DE 2011
Fecha de elaboración: 27 JULIO 2011
OPORTUNIDAD DE MEJORA 2 | ACCIONES DE MEJORAMIENTO | PROCESO RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO | PERSONA RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA DE CUMPLIMIENTO | Responsable del seguimiento
La institución cuenta con un listado de dispositivos médicos que contiene: | Elaborar el listado de todos los dispositivos mèdicos que se manejan en la institución (equipos, instrumental, insumos de odontología y laboratorio clinico) | Servicio Farmacéutico | Regente de farmacia | Septiembre 2011 | Comité de Farmacia
Nombre genérico o marca | Registrar en el listado | Servicio Farmacéutico | Regente de farmacia | Septiembre 2011 | Comité de Farmacia
Presentación comercia | Registrar en el listado | Servicio Farmacéutico | Regente de farmacia | Septiembre 2011 | Comité de Farmacia
Registro Sanitario | Registrar en el listado | Servicio Farmacéutico | Regente de farmacia | Septiembre 2011 | Comité de Farmacia
Vida útil o fecha de Vencimiento | Registrar en el listado | Servicio Farmacéutico | Regente de farmacia | Septiembre 2011 | Comité de Farmacia
Clasificación de acuerdo al riesgo (Según las reglas establecidas en el decreto 4725 de 2005) | Registrar en el listado | Servicio Farmacéutico | Regente de farmacia | Septiembre 2011 | Comité de Farmacia
En la adquisición del Dispositivo se verifica registro expedido por el INVIMA. | Realizar formatos para la recepción tecnica de todos los dispositivos médicos para verificar el Registro INVIMA y socializar | Servicio Farmacéutico | Regente de farmacia | Octubre 2011 | Comité de Farmacia
La institución cuenta con un Programa de Tecnovigilancia que contiene como mínimo: | Implementar Programa de Tecnovigilancia (TV) | Servicio Farmacéutico | Regente de farmacia | Septiembre 2011 | Comité de Farmacia
Responsable institucional del programa debidamente formalizado, mediante acta o acto administrativo. | Realizar acta o acto administrativo para formalizar al responsable del programa | Gerencia | Gerente | Agosto 2011 | Comité de Farmacia
El responsable del programa se encuentra registrado ante el INVIMA | Registrar al responsable del programa ante el INVIMA (DSSA) | Gerencia | Gerente | Agosto 2011 | Comité de Farmacia
Manual de Tecnovigilancia que contiene: | Realizar Manual de Tecnovigilancia | Servicio Farmacéutico | Regente de farmacia | Septiembre 2011 | Comité de Farmacia
Objetivos del programa | Realizar Manual de Tecnovigilancia | Servicio Farmacéutico | Regente de farmacia | Septiembre 2011 | Comité de Farmacia
Alcance | Realizar Manual de Tecnovigilancia | Servicio Farmacéutico | Regente de farmacia | Septiembre 2011 | Comité de Farmacia
Definiciones (La formulación y los elementos conceptuales de los eventos e incidentes adversos) | Realizar Manual de Tecnovigilancia | Servicio Farmacéutico | Regente de farmacia | Septiembre 2011 | Comité de Farmacia
Marco Legal que soporta el Programa | Realizar Manual de Tecnovigilancia | Servicio Farmacéutico | Regente de farmacia | Septiembre 2011 | Comité de Farmacia
Las estrategias de vigilancia y recolección de los reportes | Realizar Manual de Tecnovigilancia | Servicio Farmacéutico | Regente de farmacia | Septiembre 2011 | Comité de Farmacia
La forma de análisis de los reportes y la valoración de los resultados (Comité en el que se realiza seguimiento) | Realizar Manual de Tecnovigilancia | Servicio Farmacéutico | Regente de farmacia | Septiembre 2011 | Comité de Farmacia
La forma de reporte ante el fabricante y la autoridad sanitaria. El reporte ante la autoridad sanitaria se debe realizar así: Los incidentes y eventos adversos serios dentro de las 72 horas de su ocurrencia; Los incidentes y eventos adversos no serios mediante reportes periódicos trimestrales | Realizar Manual de Tecnovigilancia | Servicio Farmacéutico | Regente de farmacia | Septiembre 2011 | Comité de Farmacia
Se tienen descritas las actividades que se llevan a cabo dentro del programa de Tecnovigilancia (Qué, Quién, Cuándo, Cómo). Estas actividades deben estar debidamente aprobadas por el responsable y la Dirección de la Institución. | Realizar Manual de Tecnovigilancia | Servicio Farmacéutico | Regente de farmacia | Septiembre 2011 | Comité de Farmacia
La Institución realiza actividades de capacitación a los Funcionarios relacionada con los Dispositivos Médicos o cuenta con otro tipo de actividades de promoción y difusión del Programa | Iniciar programa de capacitación del personal | Servicio Farmacéutico | Regente de farmacia | Septiembre-Octubre 2011 | Comité de Farmacia
La Institución cuenta con un formato de reporte, ya sea el formato del INVIMA, de la SSA y PSA o el establecido por la Institución con los contenidos mínimos establecidos en la resolución 4816/2008 | Elaborar formato | Servicio Farmacéutico | Regente de farmacia | Agosto 2011 | Comité de Farmacia
La Institución cuenta con un sistema de registro (base de datos) de los eventos o incidentes adversos presentados. Como mínimo una hoja de cálculo en excel que contenga: Fecha de ingreso del caso Fecha del suceso Clasificación: (Incidente o evento adverso serio o no serio) Nombre del dispositivo médico involucrado Lote o serie Marca Referencia o modelo Descripción del incidente o evento Servicio donde sucedió Nombre del reportante Información de seguimiento | Elaborar archivo de registro | Servicio Farmacéutico | Regente de farmacia | Septiembre 2011 | Comité de Farmacia
Se realiza el análisis y el seguimiento de los eventos e incidentes presentados | Adoptar el mismo formato utilizado en el seguimiento de farmacovigilancia | Servicio Farmacéutico | Regente de farmacia | Septiembre - 2011 | Comité de Farmacia
Se realiza un informe inmediato a las autoridades sanitarias cuando se presentan eventos o incidentes serios con Dispositivos Médicos dentro de la Institución | Implementar Programa de Tecnovigilancia | Servicio Farmacéutico | Regente de farmacia | Septiembre- 2011 | Comité de Farmacia
Note on A1: usuario: Logo símbolo de la entidad
Note on H2: usuario: intervalo de tiempo en el cual se debe ejecutar el plan
Note on H4: usuario: Fecha de elaboración y aprobación del plan de mejoramiento
Note on E5: usuario: Fecha de elaboración y aprobación del plan de mejoramiento
Note on C7: E.S.E HOSPITAL LA MERCED: Según el mapa de procesos de la entidad, nombre del proceso que debe ejecutar la acción.
Note on D7: E.S.E HOSPITAL LA MERCED: Nombre y cargo de la persona responsable de realizar la acción de mejora
Note on F7: E.S.E HOSPITAL LA MERCED: Fecha planeada para realizar el seguimiento